## V2
[24 empty] | ● | 必須 |  |  |  | 休 | 適時休憩
◆2026年5月23日 甲南高校大同窓会 | [23 empty] | ○ | 状況に応じて |  |  |  | Q | Q出し
[24 empty] | 責 | 責任者
[7 empty] | 来賓等 | [5 empty] | 役員 | [6 empty] | 司会 | エンタメ |  | 他 | 実行委員 | [15 empty] | お手伝い |  |  | バイト
開始 | 終了 | lap | 大項目 | 中項目 | 動画 | 備考 | 正副理事長 | 村嶋学長 | 足立校長 | 歴代会長 | 山内前校長 | ○○先輩 | 長谷川会長 | 長田副会長 | 渡辺副会長 | 田中幹事長 | 須藤事務局長 | 江口音楽委員長 | 大谷音楽委員長補佐 | 山戸惠美子さん | 今田先生・ブラバン | 磯貝さん | KSC | 嘉納 | 木村 | 石井 | 井上達朗 | 井上正輝 | 岡田 | 川田 | 神田 | 久保 | 塩野 | 柴田 | 瀬川 | 田村 | 中川 | 林 | 三木 | ４３回その他 | 久保田（44回） | 44回その他 | バイト大学 | バイトバス停
搬入① 5/22
8:30 | 8:35 | 5 | 集合 | 集合 |  | インカム・腕章確認 | [17 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
9:00 | 9:05 | 5 | バイト説明 | バス係に説明 |  | 事前に説明資料を提供済み。再確認実施 石井、瀬川の電話番号(緊急用)を伝える | [18 empty] | ● | [18 empty] | 4 | bar: 瀬川
9:00 | 9:05 | 5 | バイト説明 | Cツアー係に説明 |  | 事前に説明資料を提供済み。再確認実施 | [18 empty] | ● | [17 empty] | 9
9:30 | 10:30 | 60 | 会場準備 | 会場準備 |  | 前日22日に一部実施予定 | [17 empty] | ● | 責 | ● | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
9:30 | 10:30 | 60 |  | バーカウンター |  | 前日22日に一部実施予定 | [20 empty] | ● | bar: 岡田; 神田
9:30 | 10:30 | 60 |  | 机・椅子移動 |  | 前日22日に一部実施予定 | [18 empty] | 責 | ● | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
9:30 | 10:30 | 60 |  | モニター設置 |  | 前日22日に一部実施予定 | [18 empty] | 責 | bar: 柴田
9:30 | 10:30 | 60 |  | 横断幕・国旗・校旗設置 |  | 甲友会館へ設置。前日22日に設置 | bar: 久保
9:30 | 10:30 | 60 |  | 受付台設置 |  | 前日22日に一部実施予定 | bar: 瀬川; 林
9:30 | 10:30 | 60 |  | 受付準備 |  | 名簿準備 | [18 empty] | 責 |  | ● | bar: 三木
9:30 | 10:30 | 60 |  | 名札・配布物(枡やノートなど)準備 |  | 名札や枡を座席に設置 | [18 empty] | 責 |  |  | ● | bar: 久保 to 柴田; 中川; 三木
9:30 | 10:30 | 60 |  | 配布物確認 |  | 配布物(ノートや領収書など) | [18 empty] | 責 |  |  | ● | bar: 神田
9:30 | 10:30 | 60 |  | 甲南グルメ街会場準備 |  | 前日22日に一部実施予定 | [22 empty] | 川田: ●; 久保: ○; 瀬川: 責
9:30 | 10:30 | 60 |  | 甲友会館・スライド投影確認 |  | Macが繋がるか確認。前日22日に一部実施予定 | [18 empty] | 責 | bar: 柴田
9:30 | 9:45 | 15 | バス係移動 | バス係移動・同行 |  | 下記花束受取と合わせて実施 | [37 empty] | 2 | bar: 瀬川
10:00 | 10:30 | 30 | 花束受け取り | 記念講演花束受取 |  | バス係移動後に、二楽園本店で受取 | [18 empty] | ○ | bar: 瀬川
10:00 | 15:30 | 330 | 送迎バス巡回スタート | 送迎バス巡回運行開始 |  | 常時バイト2名(トイレ休憩中は1名)でバス停に着く。15分毎に巡回 | [19 empty] | ○ | [17 empty] | 2 | bar: 瀬川
10:30 | 12:00 | 90 | Cツアー |  |  | Cツアー参加者に食券配布 | [18 empty] | 責 | bar: 柴田
10:30 | 11:00 | 30 | Cツアー①随時スタート | Cツアー受付 |  | 会場準備は必要に応じて継続。適時休憩 | [18 empty] | 責 | 休 | [16 empty] | 2 | bar: 神田; 柴田; 中川
10:45 | 11:15 | 30 | Cツアー②随時スタート | Cツアー受付 |  | 会場準備は必要に応じて継続。適時休憩 | [18 empty] | 責 |  | 休 | [15 empty] | 2 | bar: 久保; 柴田; 林
11:00 | 11:30 | 30 | Cツアー③随時スタート | Cツアー受付 |  | 会場準備は必要に応じて継続。適時休憩 | [18 empty] | 責 |  |  | 休 | [14 empty] | 2 | bar: 塩野 to 柴田; 三木
11:15 | 11:45 | 30 | Cツアー④随時スタート | Cツアー受付 |  | 会場準備は必要に応じて継続。適時休憩 | [18 empty] | 責 | [17 empty] | 2 | bar: 岡田; 柴田 to 瀬川
11:30 | 12:00 | 30 | Cツアー⑤随時スタート | Cツアー受付 |  | 会場準備は必要に応じて継続。適時休憩 | [18 empty] | 責 | [17 empty] | 2 | bar: 川田; 柴田; 田村
11:00 | 12:00 | 60 | グルメ街 | グルメ街搬入・準備開始 | bar: 川田; 瀬川
12:00 | 12:05 | 5 | 集合 | 43回、44回集合 |  | 総会前最終確認。様子を見て、各自休憩 | [17 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [11 empty] | ● | ● | ● | 9 | bar: 岡田 to 三木
12:30 | 13:00 | 30 | 総会受付 | 総会受付開始 | [19 empty] | ● | 休 | 休 | ● | 休 | [11 empty] | ○ | ○ | ○ | 9 | bar: 岡田 to 三木
12:45 | 13:00 | 15 |  | 総会受付中 | [19 empty] | 休 | ● | ● | 休 | ● | 休 | ● | 責 | 休 | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○
12:30 | 13:00 | 30 |  | 名刺 |  | 名刺を持っていない方は準備した用紙に記入いただく | [20 empty] | 責 | [12 empty] | ● |  | ● | bar: 岡田 to 三木
12:30 | 13:00 | 30 |  | 出納 |  | 当日支払いされる方の金銭管理 | bar: 岡田 to 三木
12:30 | 13:00 | 30 |  | 来賓受付 | [19 empty] | ● | ● | 責
12:30 | 13:00 | 30 |  | 会場誘導 | [23 empty] | 責 | [14 empty] | ● | bar: 岡田 to 三木
13:00 | 13:30 | 30 | 総会開始 | 総会開始 |  | 総会開始後の運営自体には携わらない | [17 empty] | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | [11 empty] | 休 | 休 | 休 | bar: 岡田 to 三木
13:00 | 13:30 | 30 |  | 総会出席 |  | 参加者状況を見て、43回、44回も参加 | [17 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [12 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 岡田 to 三木
13:30 | 13:40 | 10 | 総会終了後 | 横断幕取り外し・移動(甲友会館からiCへ移動) |  | 横断幕のみ先行移設 | [18 empty] | 責 |  |  | ● | [11 empty] | ○ |  | ○ | bar: 神田; 塩野
13:40 | 14:00 | 20 | 総会終了後 | iCommonsへ横断幕設置 |  | 横断幕のみ先行移設 | [18 empty] | 責 |  |  | ● | [11 empty] | ○ |  | ○ | bar: 神田; 塩野
13:30 | 14:00 | 30 | 記念講演受付 | 記念講演受付 |  | 受付後、甲友会館へ誘導 ※記念講演のみ参加される方がいるかも | [33 empty] | ● | bar: 久保 to 塩野; 三木
13:30 | 14:00 | 30 |  | 名刺 |  | 名刺を持っていない方は準備した用紙に記入いただく | [20 empty] | 責 | [12 empty] | ● |  | ● | bar: 塩野; 三木
13:30 | 14:00 | 30 |  | 出納 |  | 当日支払いされる方の金銭管理 | bar: 林
13:30 | 14:00 | 30 |  | 来賓受付 | [19 empty] | ● | ● | 責
13:30 | 14:00 | 30 |  | 会場誘導 | [23 empty] | 責 | [11 empty] | ● |  | ● | ● | bar: 岡田; 久保; 中川
14:00 | 15:00 | 60 | 記念講演講演 | 記念講演司会 | [15 empty] | ● | bar: 田村
14:00 | 15:00 | 60 |  | 記念公演中 |  | スライド投影は山内先生ご自身で実施予定 |  |  |  |  | ● | bar: 田村
14:00 | 15:00 | 60 |  | 記念講演参加 |  | 参加者状況を見て、43回、44回も参加 | [17 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [12 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 岡田 to 三木
14:55 | 14:58 | 3 | 記念講演終了前後 | 花束贈呈 |  | 長谷川会長から花束贈呈 |  |  |  |  | ● |  | ●
15;00 | 15:10 | 10 | 記念講演終了前後 | 大同窓会会場へ誘導 |  | 甲友会館からiCommonsへ誘導 | [20 empty] | ● | [12 empty] | ● |  | ● | ● | bar: 岡田; 久保 to 塩野; 中川
15:00 | 15:10 | 10 | 総会終了後 | 国旗・校旗取り外し・移動(甲友会館からiCへ移動) |  | 横断幕は総会後に移設済み | [18 empty] | 責 |  |  | ● | [11 empty] | ○ |  | ○ | bar: 神田; 塩野
15:00 | 15:05 | 5 | 総会終了後 | 国旗・校旗移動(甲友会館からiCへ移動) |  | 横断幕は総会後に移設済み | [18 empty] | 責 |  | ● | [12 empty] | ○ |  | ○ | bar: 久保; 中川
15:05 | 15:10 | 5 |  | iCommonsへ国旗・校旗設置 | [20 empty] | 責 |  | ● | [12 empty] | ○ |  | ○ | bar: 久保; 中川
15:00 | 15:30 | 30 | 大同窓会受付 | 受付・受付案内 |  | 受付のピーク時間 | [13 empty] | ● | [19 empty] | ● |  | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
15:00 | 15:30 | 30 |  | 名刺 |  | 名刺を持っていない方は準備した用紙に記入いただく | [20 empty] | 責 | [12 empty] | ● |  | ● | bar: 岡田 to 三木
15:00 | 15:30 | 30 |  | 出納 |  | 当日支払いされる方の金銭管理 | bar: 岡田 to 三木
15:00 | 15:30 | 30 |  | 来賓受付 | [19 empty] | ● | ● | 責
15:00 | 15:30 | 30 |  | 会場誘導 | [23 empty] | 責 | [14 empty] | ●
15:20 | 15:25 | 5 |  | 開会前案内 | [15 empty] | ●
15:25 | 15:28 | 3 | 着席最終案内 | 着席声かけ |  | 席へ誘導 | [13 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
15:28 | 15:30 | 2 |  | 最終着席声かけ |  | 席へ誘導 | [13 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
15:30 | 15:40 | 10 |  | 送迎バス巡回最終便 |  | バイト2名も最終便に乗車し大学へ戻る | [37 empty] | 2 | bar: 岡田 to 三木
15:30 | 15:31 | 1 | 大同窓会開始 | 黙祷 |  | スクリーン投影は無し | [13 empty] | ● | bar: 岡田 to 三木
15:31 | 15:35 | 4 |  | ドローン映像 | ● | スクリーン投影 | [13 empty] | ● |  | ● | bar: 岡田 to 三木
15:35 | 15:37 | 2 |  | 開演挨拶 | [15 empty] | ●
15:37 | 15:42 | 5 |  | 会長挨拶 | [8 empty] | ● | [12 empty] | 誘導
15:42 | 15:47 | 5 |  | 足立校長登壇 |  | スクリーン投影 |  |  | ● | [15 empty] | 投影 | 誘導
15:47 | 15:50 | 3 |  | 来賓紹介 |  | スクリーン投影 | [13 empty] | ● |  |  |  |  | 投影
15:47 | 15:50 | 3 |  | 鏡開き準備・樽準備 | [24 empty] | 岡田: 酒樽; 神田: 酒樽; 塩野: 木槌; 中川: 法被
15:50 | 15:52 | 2 |  | 恩師紹介 | [15 empty] | ●
15:52 | 15:55 | 3 |  | 歴代会長紹介 | [5 empty] | 登壇 | [9 empty] | ●
15:52 | 15:55 | 3 |  | 鏡開き登壇 |  |  | 登壇 | 登壇 | 登壇 | 登壇 | 登壇 |  | 登壇 | [10 empty] | 登壇
15:55 | 15:59 | 4 |  | 鏡開き |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | [10 empty] | ●
15:57 | 15:59 | 2 |  | 乾杯準備 |  | ○○先輩に移動をはじめていただく | [5 empty] | ● | [13 empty] | 誘導
15:59 | 16:00 | 1 |  | 木槌回収 | bar: 岡田 to 三木
15:59 | 16:02 | 3 |  | 乾杯 |  | ○○先輩に乾杯いただく | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | ● | [5 empty] | 誘導
16:02 | 16:03 | 1 |  | 法被回収 | bar: 岡田 to 三木
16:02 | 16:30 | 28 | 歓談・甲南グルメ街開始 | 歓談開始 | ● | 協賛社ループ表示 | [13 empty] | ●
16:02 | 16:05 | 3 |  | 協賛酒造紹介 |  | スクリーン投影 | [13 empty] | ● |  |  |  |  | 投影
16:05 | 16:07 | 2 |  | 協賛(サントリー、キクマサクロス)紹介 |  | スクリーン投影 | [13 empty] | ● |  |  |  |  | 投影
16:07 | 16:13 | 6 |  | 甲南グルメ街紹介、名刺交換促す |  | スクリーン投影 | [13 empty] | ● |  |  |  |  | 投影
16:13 | 16:18 | 5 |  | 名刺交換(甲南カンパニー)を促す | [15 empty] | ●
16:18 | 16:21 | 3 |  | 名刺交換(甲南カンパニー)を促す | [15 empty] | ●
16:00 | 17:00 | 60 |  | グルメ街撤収 |  | 完売次第、撤収 | bar: 岡田 to 三木
16:00 | 16:15 | 15 | エンタメ・ブラバン準備 | ブラバン会場準備 |  | 椅子や楽譜台などの設置 | [14 empty] | ● | [5 empty] | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
16:15 | 16:20 | 5 |  | ブラバンスタンバイ準備・開始 |  | ブラバンに移動をはじめていただく | [14 empty] | ● | bar: 岡田 to 三木
16:25 | 16:30 | 5 |  | エンタメ ブラバンの案内開始・席誘導 |  | 案内開始・席誘導 | [13 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
16:30 | 16:55 | 25 | エンタメ・ブラバン開始 | エンタメ ブラバン |  | ブラバン開始 | [13 empty] | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
16:55 | 17:00 | 5 |  | ブラバン退場・会場撤収 |  | 椅子や楽譜台などの撤去 | [13 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
16:55 | 17:00 | 5 |  | ブラバン終了後、自席へ誘導 | [15 empty] | ● | [6 empty] | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
16:55 | 17:00 | 5 | エンタメ・クラブ対抗企画 | クラブ対抗企画準備 |  | 長谷川会長に移動をはじめていただく | [6 empty] | ● | [12 empty] | 誘導
17:00 | 17:05 | 5 |  | クラブ対抗企画 | [8 empty] | ● | [6 empty] | ● | [5 empty] | 誘導
17:00 | 17:05 | 5 | エンタメ・抽選会 | エンタメ抽選会準備 |  | 足立校長に移動を始めていただく |  |  | ● | [16 empty] | 誘導
17:05 | 17:10 | 5 |  | エンタメ 抽選会 |  |  |  |  | ● | [10 empty] | ● | [5 empty] | 誘導
17:10 | 17:17 | 7 | 実行委員長挨拶 | 新旧実行委員長、43回/44回 舞台挨拶 | [15 empty] | ● |  |  |  | ● | [16 empty] | ● | ○
17:17 | 17:19 | 2 | 校歌斉唱 | 校歌斉唱宣言・誘導 |  | 自席付近へ戻っていただくように促す | [13 empty] | ● | bar: 岡田 to 三木
17:19 | 17:25 | 6 |  | 校歌斉唱 |  | 江口さんが指揮していただけるか最終確認 | [11 empty] | ● | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
17:19 | 17:25 | 6 |  | 演奏動画・ライブ配信 |  | スクリーン投影 | [15 empty] | ● |  |  | ○
17:20 | 17:30 | 10 | 集合写真 | 集合写真準備・ドローン準備 | bar: 岡田 to 三木
17;20 | 17:30 | 10 |  | 集合写真準備・横断幕準備 |  | 横断幕の取り外し | [18 empty] | 責 | bar: 岡田 to 三木
17:25 | 1728 | 2 |  | 集合写真撮影宣言・誘導 |  | 集合写真撮影移動開始 | [13 empty] | ● |  |  |  | 誘導 | 誘導 | 誘導 | bar: 岡田 to 三木
17:25 | 17:35 | 10 |  | 忘れ物チェック |  | 忘れ物がないかお声がけ・司会に連携 | [20 empty] | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
17:25 | 17:35 | 10 |  | 集合写真撮影移動・整列 |  | 最前列の方に横断幕を渡す | [13 empty] | ● |  |  |  | 誘導 |  | 誘導 | bar: 岡田 to 三木
17:35 | 17:40 | 5 |  | 集合撮影 | bar: 岡田 to 三木
17:40 | 17:45 | 5 | 解散 | 解散宣言 | [15 empty] | ●
17:40 | 17:45 | 5 |  | 見送り |  | 手みやげ渡しは不要(事前に渡し済み) | [17 empty] | ● | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
17:40 | 17:45 | 5 |  | 最終忘れ物チェック | [22 empty] | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
17:40 | 17:45 | 5 |  | 会場退場 |  | 退場のお声がけ | [17 empty] | 誘導 | 誘導 | 誘導 | 誘導 | 責 | bar: 岡田 to 三木
17:45 | 17:50 | 5 |  | 撤収声かけ | [15 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 岡田 to 三木
17:50 | 18:00 | 10 |  | バッファー
18:00 | 18:05 | 5 |  | 完全撤収確認 | [19 empty] | ● | ● | ● | ● | 責 | bar: 岡田 to 三木
18:00 | 18:05 | 5 |  | インカム回収・返却 | bar: 岡田 to 三木
18:00 | 19:00 | 60 |  | 片付け開始 |  | KSC、43回総動員で実施 | [17 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [11 empty] | ● | bar: 岡田 to 三木